Приложениек постановлению местной администрации Баксанского муниципального района

от «15» февраля 2021г.№200п

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями образования и культуры

Баксанского муниципального района в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальное общеобразовательное учреждение**  **«Средняя общеобразовательная школа№2» с.п.Исламей** | | | | | |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой | Наименование мероприятия по | Плановый срок | Ответственный | Сведения о ходе реализации | |
| оценки качества условий оказания услуг | устранению недостатков, выявленных в | реализации | исполнитель | мероприятия | |
| организацией | ходе независимой оценки качества | мероприятия | (с указанием | реализованные | фактический |
|  | условий оказания услуг организацией |  | фамилии, имени, | меры по | срок |
|  |  |  | отчества и  должности) | устранению выявленных | реализации |
|  |  |  |  | недостатков |  |
| 1. **Открытость и доступность информации об образовательной организации** | | | | | |
| Обеспечение повышения качества | Систематизировать информацию на официальном сайте  образовательной организации в соответствии с [Приказом](http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011130032)  [Федеральной службы по надзору в](http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011130032) [сфере образования и науки от](http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011130032)  [14.08.2020№831](http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011130032)«Об | Март | Шарданова | Добавлены | 10.03.2021г. |
| информации, актуализация информации на официальном сайте учреждения | 2021г. | Жанета Леонидовна, заместитель  директора по УВР | подразделы  «доступная среда»,  «международное сотрудничество», |  |
|  |  |  | установлена |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной  организации в информационно- телекоммуникационной сети  «Интернет» и формату  представления информации» |  |  | навигационная система на сайте. |  |
| Издание нормативных локальных | Назначить ответственное лицо за | Февраль | Бифов Арсен | Приказом | 01.02.2021г. |
| актов | проведение независимой оценки качества образования в  образовательной организации | 2021г. | Авесович, директор | директора  школы назначено  ответственное |  |
|  |  |  |  | лицо за |  |
|  |  |  |  | проведение |  |
|  |  |  |  | независимой |  |
|  |  |  |  | оценки качества |  |
|  |  |  |  | образования в |  |
|  |  |  |  | ОУ |  |
| **IV.Доброжелательность,вежливостьработниковобразовательнойорганизации** | | | | | |
| Доброжелательность, вежливость, | Мероприятия по профилактике | Ежеквартально | Гатажокова | Изданы | 01.03.- |
| компетентность работников образовательной организации, общая удовлетворенность качеством образовательной деятельности школы | профессионального выгорания сотрудников |  | Рая Михайловна, заместитель  Директора по ВР | буклеты,  памятки,  направленные на закрепление приобретенных  навыков | 10.03.2021г. |
|  |  |  |  | позитивного |  |
|  |  |  |  | мышления, |  |
|  |  |  |  | снятия |  |
|  |  |  |  | напряжения, |  |
|  |  |  |  | восстановления |  |
|  |  |  |  | гармоничного |  |
|  |  |  |  | состояния |  |
|  |  |  |  | педагогов |  |
|  | создание условий для их постоянного развития : |  |  | Осуществление мониторинг по | 22.03.2021г. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | методическое сопровождение для |  |  | методике |  |
| профессионального развития педагогов. | В.В.Бойко  «Диагностика эмоционального |
|  | выгорания |
|  | личности» |
| Обеспечение повышение | По мере | Гатажокова |  |  |
| профессионализма педагогов через | необходимости | Рая Михайловна, |
| организацию курсовой подготовки, |  | заместитель |
| самообразование, участие в |  | директора по ВР |
| семинарах по обмену опытом |  |  |
| работы, профессиональных |  |  |
| конкурсах. |  |  |